## Освоение
INFORMATION about the work for capital construction and repair carried out by JSC NMMC in January-December 2023
S/n | Indicator name | unit of measurement | Forecast 2023 | January-December
|  |  |  | Forecast | Expected | %
4.5. | Инвестиция дастури доирасида жалб этилган маблағлар | млн. долл. | 321.44 | 341.61 | 363.89 | 106.5221 | #REF!
1 | Funds disbursed under the investment program | mln USD | 473.51 | 473.51 | 473.51 | 100
of these:
| loans from foreign banks |  | 473.51 | 473.51 | 473.51 | 100
2 | Major overhaul | mln USD | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 100

## табл.№3 КМ (hidden)
3-жадвал
Ўзбекистон Республикасининг 2021-2023 йилларга мўлжалланган Инвестиция дастури (ПҚ-4937) доирасида 2021 йилда "Навоий КМК" ДК томонидан
амалга оширилиши белгиланган инвестиция лойиҳаларида январь-июнь ойларида амалга оширилган ишлар бўйича
ЙИҒМА МАЪЛУМОТ
(Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 декабрдаги №ПҚ-4937 - сонли қарори асосида)
[9 empty] | 242.99 |  |  |  | 292.98 |  |  |  | 292.98 |  |  |  | 214.25 |  |  |  | 301.21 | 325.5 |  |  | 426.16 |  |  |  | млн.долл.
№ | Лойиҳа ташаббускорлари ва лойиҳа номи | Лойиха- нинг умумий қиймати | Амалга ошириш муддати | 2021 йил ўзлаш- тириш режаси | Январ-март ойларида амалда жалб этиш (финансирование) |  |  |  | Январ-апрель ойларида амалда жалб этиш (финансирование) |  |  |  | Январ-май ойларида амалда жалб этиш (финансирование) |  |  |  | Январ-июнь ойларида амалда жалб этиш (финансирование) |  |  |  | 2021 йил январь-май ўзлаштириш |  |  |  | 2021 йил январь-июнь ўзлаштириш |  |  |  | 2021 йил январь-сентябрь ўзлаштириш |  |  |  | Бугунги ҳолат |  |  | финанс | апрел | май | июнь | 2021 йил январь-май ўзлаштириш
[5 empty] | режа | факт | (+/-) | % | режа | факт | (+/-) | % | режа | ҳақиқа тда | (+/-) | % | режа | ҳақиқа тда | (+/-) | % | прогноз | ҳақиқа тда | (+/-) | % | прогноз | кутили- ши | (+/-) | % | прогноз | кутили- ши | (+/-) | % |  |  |  | факт | кутили- ши | кутили- ши | кутили- ши | прогноз | кутили- ши | (+/-) | %
| ЖАМИ | 3110.38 |  | 651 | 195.02 | 195.0454 | 0.0254 | 100.013 | 244.09 | 272.2829 | 28.1929 | 111.5502 | 292.98 | 312.3129 | 19.3329 | 106.5987 | 341.61 | 363.8932 | 22.2832 | 106.523 | 214.25 | 216.94 | 2.69 | 101.2555 | 301.21 | 303.9 | 2.69 | 100.8931 | 426.16 | 428.85 | 2.69 | 100.6312 |  | 325.5 |  | 129.7 | 157.05 | 215.96 | 302.92 | 214.25 | 216.32 | 2.07 | 100.9662
шу жумладан:
| ўз маблағлари ҳисобидан | 97.97 |  | 13.4 | 1.96 | 2.5 | 0.54 | 127.551 | 3.23 | 2.51 | -0.72 | 77.709 | 4.53 | 5.85 | 1.32 | 129.1391 | 6.12 | 5.93 | -0.19 | 96.8954 | 5.67 | 6.43 | 0.76 | 113.4039 | 7.32 | 8.08 | 0.76 | 110.3825 | 10.82 | 11.58 | 0.76 | 107.024 |  | 6.7 |  | 0.89 | 4.15 | 5.72 | 7.37 | 5.67 | 5.73 | 0.06 | 101.0582
| чет эл банклари кредитлари | 3012.41 |  | 637.6 | 193.06 | 192.5454 | -0.5146 | 99.7335 | 240.86 | 269.7729 | 28.9129 | 112.004 | 288.45 | 306.4629 | 18.0129 | 106.2447 | 335.49 | 357.9632 | 22.4732 | 106.6986 | 208.58 | 210.51 | 1.93 | 100.9253 | 293.89 | 295.82 | 1.93 | 100.6567 | 415.34 | 417.27 | 1.93 | 100.4647 |  | 318.8 |  | 128.81 | 152.9 | 210.24 | 295.55 | 208.58 | 210.59 | 2.01 | 100.9637
1 | «Ауминзо-Амантой маъданли майдонида олтин маъданларини қазиб олиш ва қайта ишлаш мажмуасини қуриш» (ГМЗ-5) I-II босқичлар | 528.4 | 2017- 2022йй. | 111 | 27.47 | 32.18 | 4.71 | 117.146 | 37.97 | 42.96 | 4.99 | 113.142 | 47.47 | 47.5 | 0.03 | 100.0632 | 58.27 | 51.98 | -6.29 | 89.2054 | 56.4 | 56.43 | 0.03 | 100.0532 | 75.2 | 75.23 | 0.03 | 100.0399 | 94.78 | 94.81 | 0.03 | 100.0317 | Лойиха ТИА Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2019 йил 14 февралда №126 қарори билан тасдиқланган. Тендер талаб қилинмайди. Бош пудратчи - НКМК ЗҚБ. Қурилиш ҳолати: 1. №1 ва 2 рудани қабул қилиш бўлинмаси, майдаланган руда омборида (1 этап учун.), №5,6 конвейер эстакадасини қуриш, цианид ва сорбция бўлинмаси 1 қисмида, десорбция бўлинмасида, таъмирлаш цехида, заводнинг бош биноси 1-майдалаш ва флотация бўлимида, кимёвий аралашмалар тайёрлаш цехи омборида, оҳак суви тайёрлаш цехида, юқори босимли ҳаво ҳайдаш цехи биноси, 200 ўринли ошхона биносида, ГМЗ-5 учун 2 қаватли ғиштли лаборатория биносида, заводни қўриқлаш қисми биноларининг қурилиши монтаж ишлари якунланди. Барча асосий ускуна ва жихозлар ўрнатилди ва фойдаланишга топширилди. 2. Завод бош биноси №1 майдалаш цехида тегирмон учун темир бетон пойдеворлар, металл устунлар, хизмат кўрсатиш майдонлари ўрнатилиб, электромонтаж ва технологик қувурлар монтаж ишлари якунланди. №1-блок тегирмонлари ММС ва МЩЦ монтажи тугатилиб фойдаланишга топширилди. 3. КИО технологияси билан олтин ажратиб олиш бўлимидаги барча қурилиш монтаж илари якунланди. Асосий ускуна ва жиҳозлар ўрнатилди. Ҳозирги кунда технологик жараённи лойиҳа кўрсаткичларига чиқариш бўйича тажриба ишлари олиб борилмоқда. Оҳак тош сути тайёрлаш бўлимида қурилиш-монтаж ишлари якунланиб, асосий ускуна ва жиҳозлар ўрнатилди. Ҳозирги кунда асосй ускуна а жиҳозларни электр тармоғига улаб, ишлатиб кўриш (обкатка) ишлари олиб борилмоқда. 4. 2-блок тегирмонлари учун темир бетон пойдевор қуриш ишлари тугатилди. Темир конструкцияли майдонлари қуриш ишлари ниҳоясига етказилди. ММС тегирмонини йиғиш ишлари 90% га якунланди.МШЦ тегирмонини йиғиш ишлари бошланди. 6. 2-этап Флотация бўлимида темир устунлари монтаж қилиниб, ускуналарни ўрнатиш монтаж ишлари давом этмоқда. 7.2-этап Ц-36 қуюлтиргичининг 1 донасининг қурилиш монтаж ишлари 90%га якунланди. Ҳозирги кунда технологик қувурларни монтаж ишлари давом этмоқда. 8.Майдаланган сульфидли ва оксидли руда омборида девор темир бетон пойдевори қуриш ишлари давом этмоқда. Ишлар тармоқ жадвали бўйича олиб борилмоқда, муаммоли масалалар йўқ. |  |  | 19.22 | 40.07 | 56.57 | 75.37 | 56.4 | 56.45 | 0.05 | 100.0887
| чет эл банклари кредитлари | 528.4 |  | 111 | 27.47 | 32.18 | 4.71 | 117.146 | 37.97 | 42.96 | 4.99 | 113.142 | 47.47 | 47.5 | 0.03 | 100.0632 | 58.27 | 51.98 | -6.29 | 89.2054 | 56.4 | 56.43 | 0.03 | 100.0532 | 75.2 | 75.23 | 0.03 | 100.0399 | 94.78 | 94.81 | 0.03 | 100.0317 |  | 0.03 |  | 19.22 | 40.07 | 56.57 | 75.37 | 56.4 | 56.45 | 0.05 | 100.0887
2 | Уюмда эритмага ўтказиш цехи (ЦКВЗ) техноген чиқиндиларини қайта ишлаш мажмуасини қуриш. (ГМЗ-7) I-II босқичлар | 247.6 | 2018- 2021 йй. | 115.3 | 24.53 | 17.164 | -7.366 | 69.9715 | 30.74 | 22.51 | -8.23 | 73.2271 | 38.35 | 22.51 | -15.84 | 58.6962 | 48.57 | 26.89 | -21.68 | 55.3634 | 32.87 | 32.87 | 0 | 100 | 50.67 | 50.67 | 0 | 100 | 77.56 | 77.56 | 0 | 100 | Лойиҳанинг ТИА Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 18 февралда №Ф-5437 фармони билан тасдиқланган. Тендер талаб қилинмайди. Бош пудратчи - НКМК ЗҚБ. Қурилиш ҳолати: Магистрал конвеер, №1, №2, №3, №4 (1-6) конвеер эстакадалари 100% ўрнатилган. Грохочение тугунида металл конструкциялари ва ускуналар 100% ўрнатилган. Сақлаш омборида бетон ишлари, металл конструкциялари, 1, 2, 3 - навбатининг ускуналари 100% ўрнатилган. Асосий бино 1, 2 ва 3 тегирмон блоки ишга туширилди. Қуюқлаштириш бўлими 1, 2 ва 3 - навбатида ишлар якунланган. Цианлаш ва сорбциялаш бўлими 1, 2 ва 3 - навбатида ишлар якунланган. Десорбциялаш, электролиз қилиш ва кўмирни реактивлаш бўлими 1 ва 2 - навбатининг ускуналари 100% ўрнатилган, 3 - навбатида ускуналарнинг 90% ўрнатилган, монтаж ишлари давом этмоқда. Ишлар тармоқ жадвали бўйича олиб борилмоқда, муаммоли масалалар йўқ. |  |  | 18.09 | 20.96 | 33.06 | 50.86 | 32.87 | 32.87 | 0 | 100
| чет эл банклари кредитлари | 247.6 |  | 115.3 | 24.53 | 17.164 | -7.366 | 69.9715 | 30.74 | 22.51 | -8.23 | 73.2271 | 38.35 | 22.51 | -15.84 | 58.6962 | 48.57 | 26.89 | -21.68 | 55.3634 | 32.87 | 32.87 | 0 | 100 | 50.67 | 50.67 | 0 | 100 | 77.56 | 77.56 | 0 | 100 |  | -15.84 | 35.5 | 18.09 | 20.96 | 33.06 | 50.86 | 32.87 | 32.87 | 0 | 100
3 | «Мурунтов» конини ўзлаштириш (V навбати) 1 босқич | 733.9 | 2016- 2026 йй. | 120 | 81.42 | 74.32 | -7.1 | 91.2798 | 89.02 | 90.9 | 1.88 | 102.1119 | 95.62 | 98.33 | 2.71 | 102.8341 | 101.07 | 107.83 | 6.76 | 106.6884 | 62.65 | 63.53 | 0.88 | 101.4046 | 88.74 | 89.62 | 0.88 | 100.9917 | 104.19 | 105.07 | 0.88 | 100.8446 | Лойиха ТИА Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 5 ноябрда №ПКМ-907 -сонли қарори билан тасдиқланган. Тендер - зарурияти йўқ. Бош пудратчи - НКМК ЗҚБ. Қурилиш ҳолати: Ҳозирги кунда шимолий-шарқий томонида ДОТ (ЦПТ) комплексини қуриш ишлари олиб борилмоқда. Отвал шакллантирувчи техника йиғилди. 1 ва 2-магистрал конвейерларни қурилиш-монтаж ишлари давом этмоқда. 1105.6 м ташловчи конвейер (отвальный конвейер)ни монтаж ишлари якунланмоқда. Қурилиш-монтаж ишлари узлуксиз олиб борилмоқда, техника ва усукуналар харид қилиш учун тўловлар амалга оширилмоқда ва босқичма-босқич етказиб берилмоқда. Ишлар тармоқ жадвали бўйича олиб борилмоқда, муаммоли масалалар йўқ. |  |  | 59.86 | 47.78 | 62.75 | 88.84 | 62.65 | 63.67 | 1.02 | 101.6281
| чет эл банклари кредитлари | 733.9 |  | 120 | 81.42 | 74.32 | -7.1 | 91.2798 | 89.02 | 90.9 | 1.88 | 102.1119 | 95.62 | 98.33 | 2.71 | 102.8341 | 101.07 | 107.83 | 6.76 | 106.6884 | 62.65 | 63.53 | 0.88 | 101.4046 | 88.74 | 89.62 | 0.88 | 100.9917 | 104.19 | 105.07 | 0.88 | 100.8446 |  | 2.71 | 4.17 | 59.86 | 47.78 | 62.75 | 88.84 | 62.65 | 63.67 | 1.02 | 101.6281
4 | «Мурунтов» конини ўзлаштириш (V навбати) 1 босқич лойиҳаси саноат объектларини электр энергияси билан таъминлаш | 113.7 | 2018- 2026 йй. | 12.6 | 3.74 | 4.21 | 0.47 | 112.5668 | 5.94 | 4.21 | -1.73 | 70.8754 | 7.24 | 4.21 | -3.03 | 58.1492 | 8.69 | 4.21 | -4.48 | 48.4465 | 3 | 3 | 0 | 100 | 6.53 | 6.53 | 0 | 100 | 10.08 | 10.08 | 0 | 100 | Лойиха ТИҲ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 26 майда №ПКМ-331 -сонли қарори билан тасдиқланган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 9 январдаги №ПҚ-3465 қарори асосида бош пудратчи "Узэлектроаппарат-электрощит" Акционерлик Жамияти билан шартнома тузилган. Қурилиш ҳолати: "ГПП-2" нимстанцияси ва ҳаво электр тармоғи қурилиш ишлари якунланган, нимстанцияни ишга тушириш ва созлаш ишлари якунланиб кучланиш узатилиши учун тайёрланган. Ишлар тармоқ жадвали бўйича олиб борилмоқда, муаммоли масалалар йўқ. |  |  | 2.3 | 2.23 | 3 | 6.53 | 3 | 3.01 | 0.01 | 100.3333
| чет эл банклари кредитлари | 113.7 |  | 12.6 | 3.74 | 4.21 | 0.47 | 112.5668 | 5.94 | 4.21 | -1.73 | 70.8754 | 7.24 | 4.21 | -3.03 | 58.1492 | 8.69 | 4.21 | -4.48 | 48.4465 | 3 | 3 | 0 | 100 | 6.53 | 6.53 | 0 | 100 | 10.08 | 10.08 | 0 | 100 |  | -3.03 |  | 2.3 | 2.23 | 3 | 6.53 | 3 | 3.01 | 0.01 | 100.3333
5 | Йўл транспорт ва муҳандислик инфратузилмаларини қуриш | 253.4 | 2018- 2024 йй. | 33.1 | 7.86 | 8.53 | 0.67 | 108.5242 | 10.77 | 10.87 | 0.1 | 100.9285 | 14.58 | 14.62 | 0.04 | 100.2743 | 17.4 | 14.62 | -2.78 | 84.023 | 9.19 | 9.19 | 0 | 100 | 15.38 | 15.38 | 0 | 100 | 25.98 | 25.98 | 0 | 100 | Ишчи лойиҳалар ишлаб чиқилган ва давлат экспертизасининг ижобий ҳулосаларига эга. 2018 йил 30 августда №89-ЭКС, 20 сентябрда №99-ЭКС, 2019 йил 20 майда №37-ЭКС, №38-ЭКС, №39-ЭКС, №40-ЭКС, №41-ЭКС, 2019 йил 5 июлда №397-Пр, 30 декабрда №160-ЭКС, 2020 йил 31 январда №05-ЭКС, 18 ноябрда №618/20-ЭКС, 2021 йил 21 апрелда №280/21 - сонли экспертиза хулосалари олинган. Тендер - зарурияти йўқ. Бош пудратчи - ЗҚБ НКМК. Қурилиш ҳолати: 1. 1500 ўринли енгил конструкцияли ишчилар шаҳарчаси қурилиши тугатилди. 2. 5-ГМЗ газ билан таъминлаш объектида қурилиш ишлари тугатилди, электр кучланишли кимёвий ҳимоялаш ишлари якунланди ва объект фойдаланишга топширилди. 3. 307- разъездан келувчи 27,6 км темир йўл қурилишида шу кунгача 23,2 км темир йўл ўрнатилди. Ҳозирги кунда ёрдамчи бино вагонларни таъмирлаш цехи ва пост ЭЦ биноси қурилиш ишлари олиб борилмоқда. 307-разъездда лойиҳа асосида қўшимча тупроқдан ер қатлами қуриш ва бурилиш стрелкалари ўрнатилмоқда ва лойиҳа асосида қўшимча 1,9 км темир йўл монтаж қилинди. 4. Автомашиналар тураргоҳи: оғир юк ташувчи автомашиналарни ювиш майдонида тупроқ ишлари тугатилиб темир бетон деворлар ва хизмат кўрсатувчи майдонлари қуриш ва ишлаб чиқариш биносида темир устунлар ва ферма монтаж ишлари олиб борилмоқда. 5. Ёнғин ўчирувчи асосий бинолар қурилиб, майдонда 2 та 50м3 сиғимли сув сақлаш металл ёмкости монтаж қилинди, ҳозирги кунда сувоқ, иситиш тизими, электромонтаж ва ободонлаштириш ишлари олиб борилмоқда. 6. Кончилар жиҳозларини таъмирлаш цехида АБК биносида бетон пол ва енгил конструкцияли ички девор қуриш ва ишлаб чиқариш биноси темир устунлари монтаж қилиниб девор ва томлари сэндвич панел билан ёпиш ишлари олиб борилмоқда. 7. 141-разъезддан Ажибугут- Джантаур темир йўл қурилиши учун 7,7 км тупроқдан ер қатлами қурилди ва 5,5 км темир йўл монтаж қилинди. Ҳозирги кунда тупроқдан ер қатлами қуриш ишлари олиб борилмоқда. 8. Ёқилғи сақлаш ва мойлаш омборига 1,2 км темир йўл монтаж қилинди, 6 дона 400м3 сиғимли ёмкостлар йиғиш ишлари тугатилиб темир конструкциядан ишчи майдонлари қурилмоқда. Ёқилғи сақлаш сиғимларини бир бири билан боғловчи технологик қувурлар монтаж ишлари олиб борилмоқда. Ишлар тармоқ жадвали бўйича олиб борилмоқда, муаммоли масалалар йўқ. |  |  | 4.35 | 6.02 | 9.42 | 15.61 | 9.19 | 9.19 | 0 | 100
| чет эл банклари кредитлари | 253.4 |  | 33.1 | 7.86 | 8.53 | 0.67 | 108.5242 | 10.77 | 10.87 | 0.1 | 100.9285 | 14.58 | 14.62 | 0.04 | 100.2743 | 17.4 | 14.62 | -2.78 | 84.023 | 9.19 | 9.19 | 0 | 100 | 15.38 | 15.38 | 0 | 100 | 25.98 | 25.98 | 0 | 100 |  | 0.04 |  | 4.35 | 6.02 | 9.42 | 15.61 | 9.19 | 9.19 | 0 | 100
6 | Зармитан конининг қуйи горизонтларни ўзлаштириш (0.00м. гор.гача) | 235.57 | 2017- 2024 йй. | 29.2 | 13.11 | 16.99 | 3.88 | 129.5957 | 15.12 | 21 | 5.88 | 138.8889 | 17.33 | 21.65 | 4.32 | 124.9279 | 19.54 | 25.65 | 6.11 | 131.2692 | 12.76 | 13.1 | 0.34 | 102.6646 | 16.16 | 16.5 | 0.34 | 102.104 | 23.86 | 24.2 | 0.34 | 101.425 | Лойиҳанинг ТИА Вазирлар Маҳкамаси томонидан 2019 йил 14 февралда №127-сонли қарори билан тасдиқланган. Бош пудратчи - НКМК ЗҚБ. Чехия Республикаси «Mine Construction Alliance s.r.o.» пудратчи корхонаси билан “Скиповой” шахта қурилиши ва «Бош» магистралини чуқурлаштириш ҳамда стволларни жиҳозлашга ускуналар етказиб бериш учун тендер асосида шартномалар имзоланган ва ишлар олиб борилмоқда. Қурилиш ҳолати: 1. “Чармитан” конини очиш бўйича жорий йил январ-июн ойларида жами 820 п.м. қия ва горизонтал қазиб ўтиш ишлари амалга оширилди. 2. "Скиповой" вертикал шахта стволи бўйича жорий даврда жами 317 п.м., қурилиш бошланганидан - 538 п.м. магистрал қазиб ўтилиб мустаҳкамланди. Бугунги кунда стволда гор. +480 м ва +420 м сатхларда 76,8 п.м. сопряжениялар ҳам ўтилди. 3. "Асосий" вертикал шахта стволини чуқурлаштириш: I босқич - гор.+540м дан гор.+480м га тушиш вертикал стволни мустаҳкамлаш ва жиҳозлаш ишлари тугалланди. II босқич вертикал шахта стволини чуқурлаштириш гор. +457м дан гор. +382м га тушиш жами - 141 п.м. ўтилди. Жорий йил бошидан 8 дона асосий ускуналар харид қилинди. Қурилиш бошланганидан буён 34 дона асосий ускуналар харид қилинди. Ишлар тармоқ жадвалига асосан олиб борилмоқда, муаммоли масалалар йўқ. |  |  | 7.95 | 11.11 | 13.61 | 17.01 | 12.76 | 13.18 | 0.42 | 103.2915
| чет эл банклари кредитлари | 235.57 |  | 29.2 | 13.11 | 16.99 | 3.88 | 129.5957 | 15.12 | 21 | 5.88 | 138.8889 | 17.33 | 21.65 | 4.32 | 124.9279 | 19.54 | 25.65 | 6.11 | 131.2692 | 12.76 | 13.1 | 0.34 | 102.6646 | 16.16 | 16.5 | 0.34 | 102.104 | 23.86 | 24.2 | 0.34 | 101.425 |  | 4.32 |  | 7.95 | 11.11 | 13.61 | 17.01 | 12.76 | 13.18 | 0.42 | 103.2915
7 | Балпантоғ ва Томдибулоқ конлари негизида қазиб олиш карьерини қуриш | 108 | 2021- 2023 йй. | 48 | 7.93 | 0.25 | -7.68 | 3.1526 | 12.25 | 28.06 | 15.81 | 229.0612 | 19.27 | 40.04 | 20.77 | 207.7841 | 24.69 | 50.74 | 26.05 | 205.5083 | 4.12 | 4.12 | 0 | 100 | 5.84 | 5.84 | 0 | 100 | 20.24 | 20.24 | 0 | 100 | Лойиҳанинг ТИАси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 29 сентябрдаги №531-сонли қарори билан тасдиқланган. Тендер - зарурияти йўқ. Бош пудратчи - ЗҚБ НКМК. Қурилиш ҳолати: Лойиҳа бўйича темир йўлни 35 км дан 4,7 км майдаланган тош қопламасини ўрнатилиши бажарилган. Ишлар тармоқ жадвали бўйича олиб борилмоқда, муаммоли масалалар йўқ. |  |  | 0.81 | 2.74 | 4.12 | 5.84 | 4.12 | 4.12 | 0 | 100
| чет эл банклари кредитлари | 108 |  | 48 | 7.93 | 0.25 | -7.68 | 3.1526 | 12.25 | 28.06 | 15.81 | 229.0612 | 19.27 | 40.04 | 20.77 | 207.7841 | 24.69 | 50.74 | 26.05 | 205.5083 | 4.12 | 4.12 | 0 | 100 | 5.84 | 5.84 | 0 | 100 | 20.24 | 20.24 | 0 | 100 |  | 20.77 |  | 0.81 | 2.74 | 4.12 | 5.84 | 4.12 | 4.12 | 0 | 100
8 | “Пистали" конида олтин таркибли маъданларни қазиб олиш ва қайта ишлаш мажмуасини қуриш (6-ГМЗ) | 248 | 2021- 2024 йй. | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 1.09 | 0 | 100 | 1.09 | 1.09 | 0 | 100 | 1.09 | 1.09 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лойиҳанинг ТИАси тасдиқлаш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига киритилган. Лойиҳани амалга ошириш вақтинчалик тўхтатилган. |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| чет эл банклари кредитлари | 248 |  | 61.5 | 0 |  | 0 |  | 1.09 | 1.09 | 0 | 100 | 1.09 | 1.09 | 0 | 100 | 1.09 | 1.09 | 0 | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0
9 | “Пистали" конида олтин таркибли маъданларни қазиб олиш ва қайта ишлаш мажмуасини қуриш (6-ГМЗ) лойиҳасига оид саноат объектларини электр энергияси билан таъминлаш | 47.7 | 2020- 2022 йй. | 23.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ўзбекистан Республикаси Президентининг 2018 йил 9 январдаги ПҚ-3465-сонли фармони билан бош пудратчи АЖ "Узэлектроаппарат-электрощит" белгиланган. Лойиҳани амалга ошириш вақтинчалик тўхтатилган. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| чет эл банклари кредитлари | 47.7 |  | 23.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
10 | “Жингелди” конининг истиқболли майдонларида қазиб олиш участкаларини қуриш | 2.9 | 2020- 2022 йй. | 1.5 | 0.41 | 0.31 | -0.1 | 75.6098 | 0.56 | 0.31 | -0.25 | 55.3571 | 0.71 | 0.82 | 0.11 | 115.493 | 0.89 | 0.82 | -0.07 | 92.1348 | 0.9 | 0.9 | 0 | 100 | 1.05 | 1.05 | 0 | 100 | 1.3 | 1.3 | 0 | 100 | Лойиҳа хужжатлари ишлаб чиқилган ва давлат экспертизасининг 2019 йил 12 декабрда №152-ЭКС-сонли хулосаси олинган. Қурилиш ҳолати: Ускуналар жорий йил учун ажратилган маблағ доирасида буюртма қилинган. Жорий йил бошидан бурғулаш ускунаси БА-15-06 (Урал 4320 шассисида) – 1дона, 1900/UZ русумли мобил кислородли адсорбция станцияси тўплами – 1дона, винтли компрессор - 1 дона ва бошқа ускуналар харид қилинди. Ишлар тармоқ жадвали асосида олиб борилмоқда, муаммоли масалалар йўқ. |  |  | 0.22 | 0.71 | 0.91 | 1.06 | 0.9 | 0.94 | 0.04 | 104.4444
| ўз маблағлари ҳисобидан | 2.9 |  | 1.5 | 0.41 | 0.31 | -0.1 | 75.6098 | 0.56 | 0.31 | -0.25 | 55.3571 | 0.71 | 0.82 | 0.11 | 115.493 | 0.89 | 0.82 | -0.07 | 92.1348 | 0.9 | 0.9 | 0 | 100 | 1.05 | 1.05 | 0 | 100 | 1.3 | 1.3 | 0 | 100 |  | 0.11 |  | 0.22 | 0.71 | 0.91 | 1.06 | 0.9 | 0.94 | 0.04 | 104.4444
11 | "Актау" конида руда қазиш майдонини қуриш | 4.82 | 2021- 2023 йй. | 1 | 0.38 | 0 | -0.38 | 0 | 0.48 | 0 | -0.48 | 0 | 0.5 | 0.51 | 0.01 | 102 | 0.61 | 0.51 | -0.1 | 83.6066 | 0.35 | 0.35 | 0 | 100 | 0.5 | 0.5 | 0 | 100 | 0.8 | 0.8 | 0 | 100 | Ишчи лойиҳа ҳужжатлари ишлаб чиқилган ва давлат экспертизасининг 2020 йил 11 августда №488/20 - сонли хулосаси олинган. Қурилиш ҳолати: Ускуналар жорий йил учун ажратилган маблағ доирасида буюртма қилинган. Жорий йил бошидан 2 дона ускуна харид қилинди. Бугунги кунда 35 киловолтли ҳаво линиясининг 5 дона лангар таянчларини пойдевори якунланди. 30 дона СК-22 ж/б устунлари траверслари билан ўрнатилди. Кириш йўлни 19 кмдан 2,5 км қуриш ишлари бажарилди. Ишлар тармоқ жадвали асосида олиб борилмоқда, муаммоли масалалар йўқ. |  |  | 0.2 | 0.19 | 0.35 | 0.5 | 0.35 | 0.35 | 0 | 100
| ўз маблағлари ҳисобидан | 4.82 |  | 1 | 0.38 |  | -0.38 | 0 | 0.48 |  | -0.48 | 0 | 0.5 | 0.51 | 0.01 | 102 | 0.61 | 0.51 | -0.1 | 83.6066 | 0.35 | 0.35 | 0 | 100 | 0.5 | 0.5 | 0 | 100 | 0.8 | 0.8 | 0 | 100 |  | 0.01 |  | 0.2 | 0.19 | 0.35 | 0.5 | 0.35 | 0.35 | 0 | 100
12 | 2-гидрометаллургия заводи қайта ишлаш қувватларини кенгайтириш (I-II босқичлар) | 168.3 | 2018ғ 2023йй. | 26 | 14.92 | 24.72 | 9.8 | 165.6836 | 17.68 | 24.72 | 7.04 | 139.819 | 20.63 | 28.54 | 7.91 | 138.3422 | 22.55 | 37.69 | 15.14 | 167.1397 | 13.09 | 13.23 | 0.14 | 101.0695 | 15.29 | 15.43 | 0.14 | 100.9156 | 20.82 | 20.96 | 0.14 | 100.6724 | Лойиҳанинг ТИА Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 21 ноябрдаги №-938-сонли фармони билан тасдиқланган. Тендер талаб қилинмайди. Бош пудратчи - НКМК ЗҚБ. Қурилиш ҳолати: 1. Асосий бино майдалаш бўлимида 29, 30 ва 31-сонли тегирмон блоки, 4-сонли рудани қабул қилиш тугунида, 1 ва 2- сонли конвеер эстакадаларида ишлар 100% тугатилган ва фойдаланишга топширилган. 2. Асосий бино каркаси ва бинонинг сендвич-панеллардан қопламаси 98% ўрнатилган. 32-сонли тегирмон блокининг монтаж ишлари олиб борилмоқда. 3. Сорбциялаш бўлимида металл конструкциялар ва ускуналарнинг монтаж ишлари давом этмоқда. Ишлар тармоқ жадвали бўйича олиб борилмоқда, муаммоли масалалар йўқ. |  |  | 10.52 | 11.54 | 13.16 | 15.36 | 13.09 | 13.56 | 0.47 | 103.5905
| чет эл банклари кредитлари | 168.3 |  | 26 | 14.92 | 24.72 | 9.8 | 165.6836 | 17.68 | 24.72 | 7.04 | 139.819 | 20.63 | 28.54 | 7.91 | 138.3422 | 22.55 | 37.69 | 15.14 | 167.1397 | 13.09 | 13.23 | 0.14 | 101.0695 | 15.29 | 15.43 | 0.14 | 100.9156 | 20.82 | 20.96 | 0.14 | 100.6724 |  | 7.91 | 11 | 10.52 | 11.54 | 13.16 | 15.36 | 13.09 | 13.56 | 0.47 | 103.5905
13 | 2-Гидрометаллургия заводи чиқинди омборини кенгайтириш ва қайта тиклаш» (II-босқич) | 45 | 2017- 2022 йй. | 8.5 | 1.42 | 1.54 | 0.12 | 108.4507 | 2.42 | 1.55 | -0.87 | 64.0496 | 3.42 | 1.55 | -1.87 | 45.3216 | 4.25 | 3.31 | -0.94 | 77.8824 | 3.33 | 3.33 | 0 | 100 | 4.25 | 4.25 | 0 | 100 | 6.8 | 6.8 | 0 | 100 | Лойиҳанинг ТИА Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 31 майдаги №605-Ф-сонли фармони билан тасдиқланган. Тендер талаб қилинмайди. Бош пудратчи - НКМК ЗҚБ. Қурилиш ҳолати: 1. Чиқинди омбори 2 харита №1. Пульпа тарқатиш қувурларни чап йўналиши (бўладиган тўғон): Қувур ташиш ва ўрнатиш ишлари давом этмоқда Ø1020мм, L – 4000м. 2. Чиқинди омбори 2 харита №2. Пульпа тарқатиш қувурларини ғарб тўғонини ишлари тугатилган. 3. Чиқинди омбори 1 харита № 5-6. Пульпа тарқатиш йўналтирувчи қувурларни ўрнатиш ишлари тугатилган Ø820х10мм, 5192 метр бажарилган, чеклаш тўғонини қайта қурилиши тугатилган. Чиқинди омбори 2 харита №1. Кесувчи тўғонининг (Отсечная дамба) 323.00 белгисида (отм. 323.00) ҳамда шимолий тўғонининг (Северная дамба) 323.00 белгисида қурилиш-монтаж ишлари бажарилмоқда. Чиқинди омбори 1 харита №3 №4 тўғонининг 477.00 белгисида қурилиш-монтаж ишлари бажарилмоқда, қувурларни ўрнатиш ишлари бошланди. Ишлар тармоқ жадвали бўйича олиб борилмоқда, муаммоли масалалар йўқ. |  |  | 0.71 | 2.43 | 3.33 | 4.25 | 3.33 | 3.33 | 0 | 100
| чет эл банклари кредитлари | 45 |  | 8.5 | 1.42 | 1.54 | 0.12 | 108.4507 | 2.42 | 1.55 | -0.87 | 64.0496 | 3.42 | 1.55 | -1.87 | 45.3216 | 4.25 | 3.31 | -0.94 | 77.8824 | 3.33 | 3.33 | 0 | 100 | 4.25 | 4.25 | 0 | 100 | 6.8 | 6.8 | 0 | 100 |  | -1.87 |  | 0.71 | 2.43 | 3.33 | 4.25 | 3.33 | 3.33 | 0 | 100
14 | Амударё-Зарафшон сув қувурининг 3-чи линиясини қуриш ва насос станцияларини реконструкция қилиш | 127.5 | 2017- 2025 йй. | 18 | 3.37 | 5.21 | 1.84 | 154.5994 | 4.97 | 5.7 | 0.73 | 114.6881 | 6.82 | 7.7 | 0.88 | 112.9032 | 8.84 | 11.35 | 2.51 | 128.3937 | 7.07 | 7.57 | 0.5 | 107.0721 | 9.03 | 9.53 | 0.5 | 105.5371 | 14.43 | 14.93 | 0.5 | 103.465 | Лойиҳанинг ТИҲ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 25 июндаги №472-16-сонли қарори билан тасдиқланган. Тендер - зарурияти йўқ. Бош пудратчи - НКМК ЗҚБ. Қурилиш ҳолати: 2021 йилда ташқи сув тармоғи, лойиҳа бўйича кўзда тутилган КП 12-13, КП 13-14, КП 22-23 ва КП 42-43 оралиғидаги қувурлар Ø1220х10мм L=42900 п/м бўлиб, L=17850 п.м сув қувурлари олиб келинган. КП-12 ва КП-13 оралиғидаги узунлиги 1,2 км бўлган Ø1220х10мм сув қувурининг қурилиш-монтаж ишлари бажарилмоқда. Лойиҳада кўзда тутилган ускуналар ўрнатилмоқда. КП-11 ва КП-12 оралиғидаги Ø1220х10мм L=8800 п/м, КП-51 ва НС№6 оралиғидаги Ø1220х10мм L=10100 п/м сув қувурининг қурилиш-монтаж ишлари якунланмоқда. Ишлар тармоқ жадвали бўйича олиб борилмоқда, муаммоли масалалар йўқ. |  |  | 2.35 | 5.11 | 7.11 | 9.07 | 7.07 | 7.11 | 0.04 | 100.5658
| чет эл банклари кредитлари | 127.5 |  | 18 | 3.37 | 5.21 | 1.84 | 154.5994 | 4.97 | 5.7 | 0.73 | 114.6881 | 6.82 | 7.7 | 0.88 | 112.9032 | 8.84 | 11.35 | 2.51 | 128.3937 | 7.07 | 7.57 | 0.5 | 107.0721 | 9.03 | 9.53 | 0.5 | 105.5371 | 14.43 | 14.93 | 0.5 | 103.465 |  | 0.88 |  | 2.35 | 5.11 | 7.11 | 9.07 | 7.07 | 7.11 | 0.04 | 100.5658
15 | "Турбай" конларини ўзлаштириш учун қазиб олиш ва қайта ишлаш қувватларини кенгайтириш | 133.2 | 2021- 2023 йй. | 19 | 4 | 0 | -4 |  | 7.4 | 7.46 | 0.06 | 100.8108 | 9.94 | 9.98 | 0.04 | 100.4024 | 12.44 | 11.06 | -1.38 | 88.9068 | 0.8 | 0.8 | 0 | 100 | 2.3 | 2.3 | 0 | 100 | 9.5 | 9.5 | 0 | 100 | Лойиҳанинг ТИА Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 июндаги №384 - сонли қарори билан тасдиқланган. Тендер - зарурияти йўқ. Бош пудратчи - ЗҚБ НКМК. Қурилиш ҳолати: Лойиҳа хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича ишлар олиб борилмокда. Ишлар тармоқ жадвали бўйича олиб борилмоқда, муаммоли масалалар йўқ. |  |  | 0 | 0.3 | 0.8 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 100
| чет эл банклари кредитлари | 133.2 |  | 19 | 4 |  | -4 |  | 7.4 | 7.46 | 0.06 | 100.8108 | 9.94 | 9.98 | 0.04 | 100.4024 | 12.44 | 11.06 | -1.38 | 88.9068 | 0.8 | 0.8 | 0 | 100 | 2.3 | 2.3 | 0 | 100 | 9.5 | 9.5 | 0 | 100 |  | 0.04 |  |  | 0.3 | 0.8 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 100
16 | НМЗ ишлаб чиқариш бирлашмасининг ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтириш | 22.14 | 2020- 2023 йй. | 12 | 3.29 | 0.83 | -2.46 | 25.228 | 5.49 | 2.1 | -3.39 | 38.2514 | 6.69 | 2.1 | -4.59 | 31.3901 | 8.09 | 2.61 | -5.48 | 32.2621 | 3.3 | 3.34 | 0.04 | 101.2121 | 4.5 | 4.54 | 0.04 | 100.8889 | 7.1 | 7.14 | 0.04 | 100.5634 | Лойиҳа хужжатлари ишлаб чиқилган ва давлат экспертизасининг 2019 йил 7 ноябрдаги №115-ЭКС-сонли ва 2021 йил 31 майдаги №11324 хулосалари олинган. Қурилиш ҳолати: Ускуналар жорий йил учун ажратилган маблағ доирасида буюртма қилинган ва бугунги кунда олиб келиш ишлари амалга оширилмоқда. Бинонинг 36 метрлик оралиғида устунлари, тирговичлари, вертикал боғликлари, шамолга оид фермалар ва асосий ускуналар учун пойдевор ўрнатиш, бетон пол ўрнатиш, металлоконструкцияларни бўяш ишлари якунланган. Сендвич панель ва кабел ўрнатиш, ва ободонлаштириш бўйича ишлар олиб борилмоқда. Ишлар тармоқ жадвали бўйича олиб борилмокда, муаммоли масалалар йўқ. |  |  | 1.65 | 2.61 | 3.31 | 4.51 | 3.3 | 3.3 | 0 | 100
| чет эл банклари кредитлари | 22.14 |  | 12 | 3.29 | 0.83 | -2.46 | 25.228 | 5.49 | 2.1 | -3.39 | 38.2514 | 6.69 | 2.1 | -4.59 | 31.3901 | 8.09 | 2.61 | -5.48 | 32.2621 | 3.3 | 3.34 | 0.04 | 101.2121 | 4.5 | 4.54 | 0.04 | 100.8889 | 7.1 | 7.14 | 0.04 | 100.5634 |  | -4.59 |  | 1.65 | 2.61 | 3.31 | 4.51 | 3.3 | 3.3 | 0 | 100
17 | Шимолий кон бошқармаси уран ишлаб чиқаришининг қазиб олиш ва қайта ишлаш қувватларини техник ва технологик қайта жиҳозлаш | 37.44 | 2019- 2025 йй. | 2.57 | 0.21 | 0.06 | -0.15 | 28.5714 | 0.34 | 0.06 | -0.28 | 17.6471 | 0.63 | 0.64 | 0.01 | 101.5873 | 0.91 | 0.64 | -0.27 | 70.3297 | 0.95 | 0.95 | 0 | 100 | 1.28 | 1.28 | 0 | 100 | 2.05 | 2.05 | 0 | 100 | Лойиҳа хужжатлари ишлаб чиқилган ва давлат экспертизасининг 2018 йил 16 ноябрдаги №128-экс, 2019 йил 1 майдаги №27-экс ва 2019 йил 16 майдаги №33-экс сонли хулосалари олинган. Қурилиш ҳолати: Ускуналар жорий йил учун ажратилган маблағ доирасида буюртма қилинган ва бугунги кунда олиб келиш ишлари амалга оширилмоқда. Жорий йил бошидан 3 дона прицеп (002728, 002718, 002735), 1 дона автокран (16 тонналик) ва бошқа ускуналар харид қилинди. Ишлар тармоқ жадвали бўйича олиб борилмокда, муаммоли масалалар йўқ. |  |  | 0.02 | 0.66 | 0.98 | 1.31 | 0.95 | 0.96 | 0.01 | 101.0526
| ўз маблағлари ҳисобидан | 37.44 |  | 2.57 | 0.21 | 0.06 | -0.15 | 28.5714 | 0.34 | 0.06 | -0.28 | 17.6471 | 0.63 | 0.64 | 0.01 | 101.5873 | 0.91 | 0.64 | -0.27 | 70.3297 | 0.95 | 0.95 | 0 | 100 | 1.28 | 1.28 | 0 | 100 | 2.05 | 2.05 | 0 | 100 |  | 0.01 |  | 0.02 | 0.66 | 0.98 | 1.31 | 0.95 | 0.96 | 0.01 | 101.0526
18 | Жанубий кон бошқармаси уран ишлаб чиқаришининг қазиб олиш ва қайта ишлаш қувватларини техник ва технологик қайта жиҳозлаш | 8.67 | 2021- 2024 йй. | 0.83 | 0.25 | 0.39 | 0.14 | 156 | 0.35 | 0.39 | 0.04 | 111.4286 | 0.5 | 0.52 | 0.02 | 104 | 0.7 | 0.52 | -0.18 | 74.2857 | 0.05 | 0.05 | 0 | 100 | 0.15 | 0.15 | 0 | 100 | 0.48 | 0.48 | 0 | 100 | Ишчи лойиҳалар ишлаб чиқилган, давлат экспертизасининг 2019 йил 16 январдаги №121-2019-сонли ва 21 октябрдаги 106-ЭКС сонли хулосаси олинган. Қурилиш ҳолати: Ускуналар жорий йил учун ажратилган маблағ доирасида буюртма қилинган ва бугунги кунда олиб келиш ишлари амалга оширилмоқда. Ишлар тармоқ жадвали бўйича олиб борилмокда, муаммоли масалалар йўқ. |  |  | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0 | 100
| ўз маблағлари ҳисобидан | 8.67 |  | 0.83 | 0.25 | 0.39 | 0.14 | 156 | 0.35 | 0.39 | 0.04 | 111.4286 | 0.5 | 0.52 | 0.02 | 104 | 0.7 | 0.52 | -0.18 | 74.2857 | 0.05 | 0.05 | 0 | 100 | 0.15 | 0.15 | 0 | 100 | 0.48 | 0.48 | 0 | 100 |  | 0.02 |  | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0 | 100
19 | 5-сонли Кон бошқармасининг асосий ва ёрдамчи ишлаб чиқаришини техник ва технологик қайта жиҳозлаш | 44.14 | 2020- 2025 йй. | 7.5 | 0.71 | 1.74 | 1.03 | 245.0704 | 1.5 | 1.75 | 0.25 | 116.6667 | 2.19 | 3.36 | 1.17 | 153.4247 | 3.01 | 3.44 | 0.43 | 114.2857 | 3.42 | 4.18 | 0.76 | 122.2222 | 4.34 | 5.1 | 0.76 | 117.5115 | 6.19 | 6.95 | 0.76 | 112.2779 | Ишчи лойиҳалар ишлаб чиқилган, давлат экспертизасининг 2019 йил 23 октябдаги №109-экс ва №110-экс сонли хулосалари олинган. Қурилиш ҳолати: Ускуналар жорий йил учун ажратилган маблағ доирасида буюртма қилинган ва бугунги кунда олиб келиш учун шартномалар расмийлаштирилмоқда. Жорий йил бошидан 2 дона насос агрегати 1х250х500-К-СД 5590.000-03 СБ, 4 дона Dj40 м2, 1 дона Dj70 м2, 3 дона Dj120 м2, 1 дона Dj140 м2 буғланиш мосламаси билан тўлдирилган компрессор-конденсатция мосламаси, 1 дона оптико-эмиссион спектометр, 1 дона миқдорда UVTOUCH сенсори ва бошка ускуналар харид қилинди. Ишлар тармоқ жадвалига асосан олиб борилмоқда, муаммоли масалалар йўқ. |  |  | 0.35 | 2.54 | 3.43 | 4.35 | 3.42 | 3.43 | 0.01 | 100.2924
| ўз маблағлари ҳисобидан | 44.14 |  | 7.5 | 0.71 | 1.74 | 1.03 | 245.0704 | 1.5 | 1.75 | 0.25 | 116.6667 | 2.19 | 3.36 | 1.17 | 153.4247 | 3.01 | 3.44 | 0.43 | 114.2857 | 3.42 | 4.18 | 0.76 | 122.2222 | 4.34 | 5.1 | 0.76 | 117.5115 | 6.19 | 6.95 | 0.76 | 112.2779 |  | 1.17 |  | 0.35 | 2.54 | 3.43 | 4.35 | 3.42 | 3.43 | 0.01 | 100.2924
| Лойиҳа қидирув ишлари |  |  |  |  | 0.0014 |  |  |  | 0.0029 |  |  |  | 0.0029 |  |  |  | 0.0032
| чет эл банклари кредитлари |  |  |  |  | 0.0014 |  |  |  | 0.0029 |  |  |  | 0.0029 |  |  |  | 0.0032
| Кредитор қарздорлик |  |  |  |  | 6.6 |  |  |  | 6.64 |  |  |  | 6.64 |  |  |  | 8.93
| чет эл банклари кредитлари |  |  |  |  | 6.6 |  |  |  | 6.64 |  |  |  | 6.64 |  |  |  | 8.93
НКМК бош директор ўринбосари в.б. Ф.Ш. Бахронов